**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในรอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น 83 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน โครงการ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 67 โครงการ แสดงรายละเอียดตาราง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2565** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 83 | 51 | 45 | 54.22 |
| **รวม** | | **83** | **51** | **45** | **54.22** |

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

ในรอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น 4 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 0 โครงการ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ แสดงรายละเอียดดังตาราง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2562** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **4** | **0** | **0** | **0** |

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ในรอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น 4 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ แสดงรายละเอียดดังตาราง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2565** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | แผนงานการเกษตร | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 2 | แผนงานการศึกษา | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **4** | **1** | **1** | **25.00** |

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ในรอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น 47 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 38 โครงการ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 20 โครงการ แสดงรายละเอียดดังตาราง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2565** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 6 | 5 | 1 | 16.66 |
| 3 | แผนงานการศึกษา | 4 | 4 | 3 | 75.00 |
| 4 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 12 | 7 | 5 | 41.66 |
| 5 | แผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 19 | 15 | 6 | 31.57 |
| 7 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 3 | 2 | 50.00 |
| 8 | แผนงานงบกลาง | 3 | 3 | 3 | 100.00 |
| **รวม** | | **50** | **38** | **20** | **40.00** |

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์

ในรอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น 10 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6 โครงการ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ แสดงรายละเอียดดังตาราง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2565** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | แผนงานการศึกษา | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | แผนงานการเกษตร | 9 | 5 | 7 | 77.77 |
| **รวม** | | **10** | **6** | **8** | **80.00** |

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน

ในรอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น 25 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 3 โครงการ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ แสดงรายละเอียดดังตาราง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2565** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | แผนงานสาธารณสุข | 24 | 2 | 11 | 45.83 |
| 2 | แผนงานการเกษตร | 1 | 1 | 1 | 100 |
| **รวม** | | **25** | **3** | **12** | **48.00** |

1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในรอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น 6 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 4 โครงการ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ แสดงรายละเอียดดังตาราง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2565** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 3 | 2 | 50.00 |
| 2 | แผนงานการเกษตร | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| **รวม** | | **6** | **4** | **3** | **50.00** |

1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร

ในรอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น 7 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน โครงการ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ แสดงรายละเอียดดังตาราง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2565** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| **รวม** | | **7** | **7** | **7** | **100.00** |

1.1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นการเป็นประชาคมอาเซียน

ในรอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น 2 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ แสดงรายละเอียดดังตาราง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2565** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 1 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **2** | **1** | **0** | **0** |

**1.2 สรุปผลระดับความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ในแผนพัฒนา**  **(เฉพาะปี 2565)** | **จำนวนโครงการ**  **ในงบประมาณรายจ่ายปี 2565** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ** |
| 1 | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 80 | 51 | 45 | 54.21 |
| 2 | การพัฒนาแหล่งน้ำ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | 4 | 1 | 1 | 25.00 |
| 4 | การพัฒนาคนและสังคม | 50 | 38 | 20 | 40.00 |
| 5 | การพัฒนาดานเกษตรกรรมและปศุสัตว์ | 19 | 9 | 6 | 60.00 |
| 6 | การพัฒนาสุขภาพประชาชน | 28 | 5 | 12 | 48.00 |
| 7 | การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 9 | 3 | 50.00 |
| 8 | การพัฒนาการเมืองและการบริหาร | 8 | 10 | 7 | 100.00 |
| 9 | การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน | 2 | 1 | 0 | 0 |
| **รวม** | | **207** | **123** | **81** | **59.42** |

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนรวมถึงการส่งเสริมอาชีพการทำนาโดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นต้น

2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาแหล่งน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังควรมีแนวทางและพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค แหล่งน้ำใช้ในการเกษตร ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลกำปังด่วนที่สุด

3. โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ควรเป็นโครงการที่สำคัญจำเป็นต้องดำเนินการและเร่งด่วน เพราะจะทำให้เมื่อมีการติดตามและประเมินผลแผนแล้ว จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริงใกล้เคียงกัน

4. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดโครงการให้ชัดเจนครอบคลุมและละเอียดขึ้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้