บทที่ 5

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร  เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

5.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ คณะกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา อบต. นายก อบต. คณะกรรมการพัฒนา อบต. และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

5.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน

ประกอบด้วย 7 เกณฑ์  22  ตัวชี้วัด  ดังนี้

| เกณฑ์มาตรฐาน | ตัวชี้วัด | ตัวอย่างกรอบตัวแปร |
| --- | --- | --- |
| 1.สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย | - ผลผลิต - ผลลัพธ์ | - ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ |
| 2.ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม | - การเข้าถึง - การจัดสรรทรัพยากร - การกระจายผลประโยชน์ - ความเสมอภาค | - ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรต่อคน - ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้า หมายได้รับในแต่ละครั้ง - การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ |
| 3. ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ | - สมรรถนะของหน่วยงาน - ความทั่วถึงและเพียงพอ - ความถี่ในการให้บริการ - ประสิทธิภาพการให้บริการ | - พื้นที่เป้าหมายและประชากรกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ - จำนวนครั้งในการให้บริการ - ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนำเข้า |
| 4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน | - พันธกิจต่อสังคม - ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ - การให้หลักประกันความเสี่ยง - การยอมรับข้อผิดพลาด | - การจัดลำดับความสำคัญ - ภารกิจหลักและภารกิจรอง - การตัดสินใจที่สะท้อนความรับผิดชอบ |
| 5. การสนองตอบความต้องการของประชาชน | - การกำหนดประเด็นปัญหา - การรับฟังความคิดเห็น - มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา - ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา | - ระดับการมีส่วนร่วม - การปรึกษาหารือ - การสำรวจความต้องการ |
| 6. ความพึงพอใจของประชากร กลุ่มเป้าหมาย | - ระดับความพึงพอใจ - การยอมรับ/คัดค้าน | - สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้า หมายที่พอใจหรือไม่พอใจ - ความคาดหวัง / ผลสะท้อนกลับ |
| 7. ผลเสียหายต่อสังคม | - ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและทางลบ) - ต้นทุนทางสังคม | - ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - ค่าเสียโอกาส - ความขัดแย้งทางสังคม |

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ 8 เกณฑ์  24 ตัวชี้วัด ดังนี้

| เกณฑ์มาตรฐาน | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า | - ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา - จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ - ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา - ระยะเวลาที่ใช้ไป |
| 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ | - สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย - ผลิตภาพต่อกำลังคน - ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา - การประหยัดทรัพยากรการจัดการ |
| 3. เกณฑ์ประสิทธิผล | - ระดับการบรรลุเป้าหมาย - ระดับการมีส่วนร่วม - ระดับความพึงพอใจ - ความเสี่ยงของโครงการ |
| 4. เกณฑ์ผลกระทบ | - คุณภาพชีวิต - ทัศนคติและความเข้าใจ - การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม |
| 5. เกณฑ์ความสอดคล้อง | - ประเด็นปัญหาหลัก - มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา - ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย |
| 6. เกณฑ์ความยั่งยืน | - ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ - สมรรถนะด้านสถาบัน - ความเป็นไปได้ในการขยายผล |
| 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม | - ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ - ความเป็นธรรมระหว่างเพศ - ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น |
| 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ | - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม - ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ - ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม |

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตรในทุกกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กำปัง   ใช้แบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้  คือ

1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Input)

ใช้แบบรายงาน แบบที่  1   การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดำเนินการครบทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างใด เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :  แบบที่  1    เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ............................................................................................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

2. แบบติดตามแผนพัฒนา (Process)

ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ สามารถนำไปใช้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด และยังใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี       โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ……………………………………………………………………….

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)		(2) ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน)		(4) ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 ..……. |  | ปีที่ 2 ………. |  | ปีที่ 3 ……….. |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 ............ |  | ปีที่ 2 .............. |  | ปีที่ 3 ............. |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ..........

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ | จำ นวน | ร้อยละ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. การเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ประเมิน

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รวม |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| รวม |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Output)

ใช้แบบรายงาน  3   แบบ  คือ

3.1   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน			มกราคม

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีที่ประเมิน

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ | คิดเป็น ร้อยละ |
| รวม |  |  |  |

ส่วนที่  3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปังในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(1) ชาย			(2) หญิง

2. อายุ		(1) ต่ำกว่า 20 ปี		(2) 20-30 ปี		(3) 31-40 ปี

(4) 41-50 ปี		(5) 51-60 ปี		(6) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา	(1) ประถมศึกษา	(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4) ปริญญาตรี		(5) สูงกว่าปริญญาตรี	          (6) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(1) รับราชการ		(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	          (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(4) รับจ้าง		(5) นักเรียนนักศึกษา	          (6) เกษตรกร

(7) อื่น ๆ (ระบุ)...............................................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปังในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปังในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์………………………………………..

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ		(1) ชาย			(2) หญิง

2. อายุ		(1) ต่ำกว่า 20 ปี		(2) 20-30 ปี		(3) 31-40 ปี

(4) 41-50 ปี		(5) 51-60 ปี		(6) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา	(1) ประถมศึกษา	(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4) ปริญญาตรี		(5) สูงกว่าปริญญาตรี	          (6) อื่น ๆ

4. อาชีพหลัก	(1) รับราชการ		(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	          (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(4) รับจ้าง		(5) นักเรียนนักศึกษา	          (6) เกษตรกร

(7) อื่น ๆ (ระบุ)...............................................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปังในการพัฒนา

ด้าน............................................................................. โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

5.3 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดังนี้

(1)    ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

(2)    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3)    ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

(4)    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

โดยจะดำเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  มีศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพ  จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  เพื่อที่จะนำมาจัดทำเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ