## บัญชีสรุป
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว
1.1 พัฒนาการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น | 1 | 1.09 | 25000 | 0.11
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
รวม | 1 | 1.09 | 25000 | 0.11
2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.1 เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1 | 1.09 | 20000 | 0.09
2.2 สนับสนุนการกระจายอำนาจ ถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรภาครัฐ ลงสู่ | - | - | - | - | -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง | 5 | 5.49 | 703200 | 3.36
2.4 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 3 | 3.29 | 78000 | 0.79
รวม | 9 | 9.89 | 801200 | 4.25
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน
3.1 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 3.29 | 345137 | 1.65
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
รวม | 3 | 3.29 | 345137 | 1.65
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
4.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน | 1 | 1.09 | 74000 | 0.35
4.2 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น | - | - | - | -
4.3 การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์จาก | 2 | 2.19 | 75000 | 0.35
ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | - | - | - | -
และการประหยัดพลังงาน
รวม | 3 | 3.29 | 149000 | 0.71
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 จัดให้มีและปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำในเขตชุมชน | 24 | 26.37 | 5849800 | 27.98
และท้องถิ่น
5.2 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร | - | - | - | -
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
5.3 การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ | 4 | 4.39 | 214000 | 1.02
5.5 การวางระบบผังเมือง | - |  | -
รวม | 28 | 30.76 | 6063800 | 29.01
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
6.1 การจัดการศึกษา | 2 | 2.19 | 123560 | 0.59
6.2 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา | 12 | 13.18 | 10196400 | 48.78
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.3 การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา และการสนับสนุนกีฬาแห่งชาติ | 5 | 5.49 | 740700 | 3.54
กีฬานานาชาติ
6.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร | 5 | 5.49 | 210000 | 1
และปัญหาอาชญากรรม
6.5 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ | 5 | 6.59 | 282000 | 1.58
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
6.6 การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด | 4 | 4.39 | 46000 | 0.22
6.7 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม | 1 | 1.09 | 150000 | 0.71
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
6.8 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธ | 5 | 5.49 | 119000 | 0.56
ศาสนา งานรัฐพิธี และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม | 39 | 43.95 | 11867660 | 57.01
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
7. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน
7.1 เชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ | 2 | 2.19 | 786200 | 3.76
พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์
รวม | 2 | 2.19 | 786200 | 3.76
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
8.1 พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ | 1 | 1.09 | 207450 | 0.99
8.2 การลดค่าใช่จ่าย/เพิ่มผลผลิตของเกษตรกร | 1 | 1.09 | 88000 | 0.42
8.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ | 3 | 3.29 | 430000 | 2.05
รวม | 5 | 5.49 | 725450 | 3.47
รวมทั้งสิ้น | 90 | 100 | 20763447 | 100

## บัญชีโครงการ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดประเพณีแข่งขันเรืออีโปง | สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบล | 25000 | หมู่ที่ 6 และ | สภาวัฒนธรรม | [11 empty] | P
|  | กำปัง เพื่อจัดประกวดขบวนแห่เรือ และแข่งพาย |  | หมู่ที่ 14 | ต.กำปัง
เรืออีโปง
2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พัฒนาการบริหารงานที่มี | ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชน การเผย | 20000 | อบต.กำปัง | สำนักงาน | [10 empty] | P
| ประสิทธิภาพ | แพร่ข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯลฯ |  |  | ปลัด
2.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2550
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พัฒนาระบบเทคโนโลยี | จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อ | 158200 | อบต.กำปัง | ส่วนการคลัง |  |  |  |  | P
| สารสนเทศ | รองรับการดำเนินงานต่าง ๆ ของ อบต.กำปัง
2 | อบรมสัมมนาและศึกษาดู | จัดฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานในประเทศ | 150000 | อบต.กำปัง | สำนักงาน | [11 empty] | P
| งานนอกสถานที่ | แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงาน |  |  | ปลัด
ส่วนตำบล
3 | จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและ | ดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีในเขตองค์การ | 100000 | อบต.กำปัง | ส่วนการคลัง | [9 empty] | P
| ทะเบียนทรัพย์สิน | บริหารส่วนตำบลกำปัง
4 | พัฒนาองค์ความรู้ในระดับ | ส่งบุคลากรของ อบต.เข้ารับการศึกษาในระดับ | 120000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด | [9 empty] | P
| ปริญญาตรีและปริญญาโท | ปริญญาโท จำนวน 1 คน
ให้แก่บุคลากรของ อบต.
5 | ฝึกอบรมและพัฒนา | ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม | 175000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด
| ศักยภาพบุคลากร อบต. | ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และตาม
โครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรต่างๆ
2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การเสริมสร้างความรู้เกี่ยว | จัดเวทีออกประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้ง | 21000 | ตำบลกำปัง | สำนักงานปลัด |  |  | P
| กับประชาธิปไตยและการมี | และรณรงค์การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทุกหมู่บ้าน
ส่วนร่วมของประชาชน
2 | จัดทำแผนชุมชน | จัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนชุมชน ในทั้ง 15 | 45000 | อบต.กำปัง | สำนักงาน | [5 empty] | P
|  | หมู่บ้าน |  |  | ปลัด
3 | ประชุมสัญจรเชิงปฏิบัติการ | สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุม | 12000 | อบต.กำปัง | ส่วนการคลัง
| กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯสัญจร | จำนวน 12 ครั้ง
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมการประกอบอาชีพ | สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี | 150000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด | [10 empty] | P
แม่บ้าน และกลุ่มอื่น ๆ ที่รวมกันทำกิจกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทุกหมู่บ้าน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โรงสีชุมชนบ้านกระเสียว | จัดซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก กำลังการผลิตไม่น้อย | 105000 | หมู่ที่ 2 | ส่วนส่งเสริม | [11 empty] | P
| หมู่ที่ 2 | กว่า 1.5 ตัน/12 ชั่วโมงสามารถสีข้าวขาวและข้าว |  |  | การเกษตร
กล้องได้
3 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | ก่อสร้างอาคารโรงสีชุมชน แบบ คสล.ชั้นเดียว | 90137 | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา | [9 empty] | P
| บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 | ขนาด 4x6 เมตร
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
4.1 แนวทางการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ลอกวัชพืชบึงหนองแวง | ลอกวัชพืชบริเวณขอบบึง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว | 74000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา | [5 empty] | P
| หมู่ที่ 5 | 800 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร
4.3 แนวทางการพัฒนา การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์จาก ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ | จัดหาพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น เพื่อให้ประชาชนร่วม | 50000 | ตำบลกำปัง | ส่วนส่งเสริม | [7 empty] | P
|  | ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะของตำบล |  |  | การเกษตร
2 | ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ | ก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 2 หลัง | 25000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  | P
| กล้าไม้ประจำตำบล | ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 8 ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า |  | หมู่ที่ 14
32 ตารางเมตร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีและปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก และทางระบายน้ำในเขตชุมชนและท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง | 450000 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
| แคปซีล บ้านซาด หมู่ที่ 1 | 4 ม.ยาว 518 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,072 ตร.ม.
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 3.5 | 315900 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา | [5 empty] | P
| แคปซีล บ้านจาน หมู่ที่ 4 | ม.ยาว 415 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,660 ตร.ม.
วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.3 ม. จำนวน 1 แถว ๆ ละ
5 ท่อน
3 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 4 | 221400 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา | [5 empty] | P
| แคปซีล บ้านจาน หมู่ที่ 4 | ม.ยาว 258 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,032 ตร.ม.
4 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 4 | 263700 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา | [9 empty] | P
| แคปซีล บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 | ม.ยาว 300 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.3 ม. จำนวน 1 แถว ๆ ละ
6 ท่อน
5 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 4 | 153000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา | [9 empty] | P
| แคปซีล บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 | ม.ยาว 236 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.
6 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 3.5 | 117900 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา | [9 empty] | P
| แคปซีล บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 | ม.ยาว 170 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.
วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.3 ม. จำนวน 1 แถว ๆ ละ
6 ท่อน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 6 | 395100 | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา |  |  |  |  | P
| แคปซีล บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 | ม.ยาว 300 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.
วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.4 ม. จำนวน 1 แถว ๆ ละ
8 ท่อน
8 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 4 | 628200 | หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
| แคปซีล บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 | ม.ยาว 655 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,620 ตร.ม.
วางท่อ คสล. Ø 0.3 ม. จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน
9 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 4 | 450000 | หมู่ที่ 10 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
| แคปซีล บ้านโนนหัวนา | ม.ยาว 519 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,076 ตร.ม.
| หมู่ที่ 10 | วางท่อ คสล. Ø 0.3 ม. จำนวน 1 จุด ๆ ละ 7 ท่อน
10 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 3.5 | 146700 | หมู่ที่ 13 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
| แคปซีลบ้านจานเหนือ หมู่ 13 | ม.ยาว 194 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 679 ตร.ม.
11 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 5 | 172800 | หมู่ที่ 15 | ส่วนโยธา | [11 empty] | P
| แคปซีลบ้านนารีพัฒนา ม. 15 | ม.ยาว 160 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
12 | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ขนาดกว้าง 4 | 162000 | หมู่ที่ 15 | ส่วนโยธา | [11 empty] | P
| แคปซีลบ้านนารีพัฒนา ม. 15 | ม.ยาว 180 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | ก่อสร้างถนนดิน บ้านกระ- | ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 250 ม.หนา | 69000 | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา | [6 empty] | P
| เสียว หมู่ที่ 2 | เฉลี่ย 0.35 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.
วางท่อ คสล. Ø 0.3 ม.จำนวน 1 แถว ๆ ละ 7 ท่อน
14 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านจอก | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม.ยาว 400 ม. หนา | 97000 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  | P
| หมู่ที่ 3 | เฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.
15 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านจาน | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.5 ม.ยาว 405 ม. หนา | 99000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา |  |  |  |  | P
| หมู่ที่ 4 | เฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม.
16 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง | วางท่อ คสล. Ø 0.3 ม.จำนวน 1 แถว ๆ ละ 6 ท่อน | 170000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา | [5 empty] | P
| แวง หมู่ที่ 5 | ลงดินถม ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 170 ม. หนาเฉลี่ย
1 ม.ปริมาณดินถม 680 ลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น)
ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 170 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ปริมาณลูกรัง 102 ลูกบาศก์เมตร
17 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนา | ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 7 ม.ยาว 900 ม.หรือพื้นที่ | 439200 | หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
| หมู่ที่ 7 | ไม่น้อยกว่า 6,300 ตร.ม.
ลงดินถม ขนาดกว้าง 1.5 ม.ยาว 900 ม.หนาเฉลี่ย
0.35 ม. (ขยายทางทั้ง 2 ข้าง) ปริมาณดินถม
680 ลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ปริมาณลูกรัง 540 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 1 วางท่อ คสล. Ø 0.6 ม.จำนวน 1 แถว ๆ
ละ 9 ท่อน
จุดที่ 2 วางท่อ คสล. Ø 1.0 ม.จำนวน 1 แถว ๆ
ละ 9 ท่อน
จุดที่ 3 วางท่อ คสล. Ø 0.6 ม.จำนวน 1 แถว ๆ
ละ 9 ท่อน
18 | ก่อสร้างถนนดิน บ้านกำปัง | ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 2,000 ม. | 194000 | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา | [6 empty] | P
| หมู่ที่ 8 | หนาเฉลี่ย 0.37 ม.ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
2,960 ลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น)
วางท่อ คสล. Ø 0.3 ม.จำนวน 1 แถว ๆ ละ 8 ท่อน
19 | ก่อสร้างถนนหินคลุก | ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 200 ม. | 389700 | หมู่ที่ 11 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
| บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
วางท่อ คสล. Ø 1.0 ม.จำนวน 3 แถว ๆ ละ 9 ท่อน
พร้อมกำแพงกันดินหัวท้าย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ลงดินถม ขนาดกว้าง 1.5 ม.ยาว 150 ม.หนาเฉลี่ย
1 ม.(ขยายทางทั้ง 2 ข้าง) ปริมาณดินถม 450
ลูกบาศก์เมตร(คิวแน่น)
ลงดินถม ขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 130 ม.หนาเฉลี่ย
0.6 ม.(ยกระดับถนน) ปริมาณดินถม 468 ลบ.ม.
ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ปริมาณลูกรัง 240 ลูกบาศก์เมตร
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 200 ม.หนาเฉลี่ย
0.20 ม. ปริมาณหินคลุก 240 ลูกบาศก์เมตร
20 | ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านตะกุด | วางท่อ คสล. Ø 0.8 ม.จำนวน 3 แถว ๆ ละ 8 ท่อน | 84000 | หมู่ที่ 11 | ส่วนโยธา | [6 empty] | P
| หมู่ที่ 11 | พร้อมกำแพงกันดิน หัว-ท้าย
ลงดินถม ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย
0.32 ม.ปริมาณดินถม 76.80 ลบ.ม.(คิวแน่น)
ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย
0.17 ม. ปริมาณลูกรัง 136 ลบ.ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
21 | ก่อสร้างถนนลูกรัง | ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 350 ม. | 198000 | หมู่ที่ 13 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
| บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 | หนา 0.2 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.
วางท่อ คสล. Ø 1.0 ม.จำนวน 3 แถว ๆ ละ 9 ท่อน
พร้อมกำแพงกันดิน หัว-ท้าย
ลงดินถม ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 80 ม. หนาเฉลี่ย
0.8 ม. (ยกระดับถนน) ปริมาณดินถม 256 ลบ.ม.
ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย
0.2 ม. ปริมาณลูกรัง 280 ลบ.ม.
22 | ก่อสร้างถนนลูกรัง | จุดที่ 1 ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.หนา | 100000 | หมู่ที่ 14 | ส่วนโยธา |  |  |  |  | P
| บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 | เฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง 48 ลบ.ม.
จุดที่ 2 ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 154 ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง 92.40 ลบ.ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร
23 | ก่อสร้างถนนดิน | ลงดินถม ขนาดกว้าง 3.5 ม.ยาว 2,000 ม. หนา | 121000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
| บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 | เฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดินถม 1,280 ลบ.ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
24 | วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม | วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 จุด | 412200 | หมู่ที่ 14 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
| บ่อพัก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 | จุดที่ 1 อู่ซ่อมรถ-แยกบ้านนายอยู่ ระยะทาง 50 ม.
-วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.3 ม.จำนวน 47 ท่อน
-บ่อพัก คสล.ขนาด Ø 0.6 ม.จำนวน 5 บ่อ
จุดที่ 2 แยกบ้านนายอยู่-หลังโรงเรียน ระยะ 63 ม.
-วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.3 ม.จำนวน 59 ท่อน
-บ่อพัก คสล.ขนาด Ø 0.6 ม.จำนวน 6 บ่อ
จุดที่ 3 แยกบ้านนายอยู่-บ้านนางลด ระยะ 57 ม.
-วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.3 ม.จำนวน 54 ท่อน
-บ่อพัก คสล.ขนาด Ø 0.6 ม.จำนวน 6 บ่อ
จุดที่ 4 แยกตู้โทรศัพท์-บ้านนายบุญชมระยะ 35 ม.
-วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.3 ม.จำนวน 32 ท่อน
-บ่อพัก คสล.ขนาด Ø 0.6 ม.จำนวน 3 บ่อ
จุดที่ 5 ประปา-บึงอ้อ ระยะทาง 41 เมตร
-วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.3 ม.จำนวน 38 ท่อน
-บ่อพัก คสล.ขนาด Ø 0.6 ม.จำนวน 4 บ่อ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
จุดที่ 6 ข้างวัด-บึงอ้อ ระยะทาง 36 เมตร
-วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.3 ม.จำนวน 34 ท่อน
-บ่อพัก คสล.ขนาด Ø 0.6 ม.จำนวน 2 บ่อ
-ลงดินถม กว้าง 2 ม.ยาว 40 ม. หนาเฉลี่ย
0.85 ม. ปริมาณดินถม 85 ลบ.ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
5.3 แนวทางการพัฒนา การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ขยายเขตไฟฟ้าบ้านจาน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 120 เมตร | 40000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา | [5 empty] | P
หมู่ที่ 4
2 | ขยายเขตไฟฟ้าบ้านนารี- | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง 200 เมตร | 50000 | หมู่ที่ 15 | ส่วนโยธา | [5 empty] | P
พัฒนา หมู่ที่ 15
3 | ก่อสร้างอาคารห้องน้ำบริเวณ | ก่อสร้างห้องน้ำในบริเวณสถานที่ผลิตน้ำประปา | 72000 | หมู่ที่ 4,9 | ส่วนโยธา |  |  |  |  | P
| ประปาหมู่บ้าน | จำนวน 3 หมู่บ้าน |  | และ14
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ก่อสร้างรั้วประปาหมู่บ้าน | ก่อสร้างรั้วรอบสถานที่ผลิตน้ำประปา จำนวน 2 | 52000 | หมู่ที่ 4,14 | ส่วนโยธา |  |  |  |  | P
|  | หมู่บ้าน | 214000
6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
6.1 แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ | จัดซื้อหนังสือพิมพ์แจกจ่ายในทั้ง 15 หมู่บ้าน | 58560 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด
และสำหรับที่ทำการ อบต. วันละ 16 ฉบับ
2 | ส่งเสริมการศึกษา | สนับสนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้แก่กลุ่มโรง | 65000 | โรงเรียน | ส่วนการศึกษา | [10 empty] | P
|  | เรียนในตำบลกำปัง ทั้ง 6 แห่ง |  | ทัง 6 แห่ง
6.2 แนวทางการพัฒนา การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV
จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 5442000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด
จำนวน 907 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน
2 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ | 558000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด
| คนพิการ | จำนวน 93 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน
3 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ | 24000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด
| เอดส์ | จำนวน 4 ราย ๆ ละ 500 บาท/เดือน
4 | สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีราย | จัดหาสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มอบให้แก่ | 100000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด |  |  | P
| ได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส | ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลกำปัง
5 | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 40000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด | [8 empty] | P
เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้
6 | ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กประจำ | ก่อสร้างอาคารขนาด กว้าง 7 ม.ยาว 17 ม. พื้นที่ | 856000 | หมู่ที่ 13 | ส่วนโยธา | [11 empty] | P
| ตำบลกำปัง | ใช้สอยไม่น้อยกว่า 119 ตารางเมตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | สนับสนุนการดำเนินงานของ | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัว | 10000 | หมู่ที่ 10 | สำนักงานปลัด | [11 empty] | P
| ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน | ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมวันครอบครัว
ชุมชนตำบลกำปัง
8 | วันเด็กแห่งชาติ | จัดซื้อของขวัญวันเด็กเพื่อมอบให้แก่ เด็กนักเรียน | 30000 | โรงเรียน | ส่วนการศึกษา |  |  |  | P
|  | ทั้ง 6 แห่ง ในตำบลกำปัง |  | ทั้ง 6 แห่ง
9 | อาหารเสริม(นม) | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่กลุ่มโรงเรียน จำนวน | 1016400 | โรงเรียน | ส่วนการศึกษา
|  | 6 โรงเรียน (เด็กเล็ก - ป.4) |  | ทั้ง 6 แห่ง
10 | อาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มโรงเรียน | 2090000 | โรงเรียน | ส่วนการศึกษา
|  | ทั้ง 6 แห่ง (เด็กเล็ก-ป.6) |  | ทั้ง 6 แห่ง
11 | ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย | 20000 | อ.โนนไทย | อ.โนนไทย |  |  |  | P
| ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ | รวมถึงสงเคราะห์ศพ และสงเคราะห์บุตรของ
| และผู้ติดเชื้อ HIV | สมาชิกที่เสียชีวิต
12 | ประชุมสัมมนาเครือข่าย | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเครื่อข่าย | 10000 | ต.กำปัง | ชมรมผู้สูงอายุ |  |  |  | P
| ชมรมผู้สูงอายุ | ชมรมผู้สูงอายุตำบล |  |  | ต.กำปัง
6.3 แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา และการสนับสนุนกีฬาแห่งชาติกีฬานานาชาติ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดการแข่งขันกีฬาตำบล | จัดการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน | 70000 | อบต.กำปัง | ส่วนการศึกษา | [7 empty] | P
ภายในตำบล
2 | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา มอบให้ทุกหมู่บ้าน งบประมาณ | 75000 | อบต.กำปัง | ส่วนการศึกษา | [10 empty] | P
หมู่บ้านละ 5,000 บาท
3 | ส่งเสริมกีฬาตำบล | ส่งนักกีฬา ของ อบต.เข้าร่วมแข่งขันในรายการ | 30000 | อบต.กำปัง | ส่วนการศึกษา
ต่าง ๆ ภายในอำเภอ และจังหวัด
4 | ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ | ปรับพื้นที่สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ลงดินถม | 515700 | อบต.กำปัง | ส่วนการศึกษา | [6 empty] | P
| บ้านไพล หมู่ที่ 12 | ขนาดกว้าง 26.25 ม. ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย 3 ม.
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 4,725 ลบ.ม.(คิวแน่น)
5 | การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุน | 50000 | อบต.กำปัง | ส่วนการศึกษา | [6 empty] | P
| อำเภอโนนไทยสัมพันธ์ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้แก่ ทต.โนนไทย
6.4 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรและปัญหาอาชญากรรม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ป้องกันและแก้ไขปัญหา | ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว | 30000 | หมู่ที่ 3 | สำนักงานปลัด
| อุบัติเหตุทางถนน | -ปีใหม่ | [5 empty] | P
|  | -สงกรานต์ | [9 empty] | P
2 | พัฒนาศักยภาพสมาชิก | จัดฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.และพัฒนาศักยภาพ | 150000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด | [11 empty] | P
| อปพร.และเพิ่มประสิทธิภาพ | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3 | อาสาสมัครตำรวจชุมชน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตำรวจบ้าน | 10000 | สภ.โนนไทย | สภ.โนนไทย | [9 empty] | P
ในตำบลกำปัง
4 | สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร | 10000 | สภ.โนนไทย | สภ.โนนไทย | [9 empty] | P
แจ้งข่าวอาชญากรรม ในตำบลกำปัง
5 | อบรมวินัยจราจร | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมวินัยจราจร | 10000 | สภ.โนนไทย | สภ.โนนไทย | [9 empty] | P
ให้แก่ประชาชนในตำบลกำปัง
6.5 แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ
การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนกิจกรรมการดำเนิน | สนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาด อ.โนนไทย ใน | 10000 | อ.โนนไทย | อ.โนนไทย | [8 empty] | P
| งานของกิ่งกาชาด อ.โนนไทย | การรับบริจาคโลหิต
2 | รณรงค์ป้องกันและควบคุม | สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด | 50000 | ต.กำปัง | สอ.ใหม่นารี | [6 empty] | P
| โรคไข้เลือดออก | ออกให้แก่สถานีอนามัยใหม่นารี
3 | รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค | สนับสนุนการจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดให้สุนัข และแมว | 32000 | ต.กำปัง | สนง.ปศุสัตว์ | [6 empty] | P
| พิษสุนัขบ้า | ในเขตตำบลกำปัง |  |  | จังหวัด
4 | ฝึกอบรม อสม. และ อพม. | จัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | 40000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด | [11 empty] | P
(อสม.)และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์(อพม.)
5 | พัฒนางานสาธารณสุข | สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของกลุ่ม | 150000 | 15 หมู่บ้าน | กลุ่ม อสม. | [10 empty] | P
| มูลฐาน | อสม.งบประมาณหมู่บ้านละ 10,000 บาท |  |  | ต.กำปัง
6.6 แนวทางการพัฒนา การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เยาวชนรักชาติ | สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมเยาวชน | 9000 | อ.โนนไทย | อ.โนนไทย | [8 empty] | P
ในเขตตำบลกำปัง
2 | ประสานพลังท้องถิ่น ท้องที่ | สนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน | 14000 | อ.โนนไทย | อ.โนนไทย | [7 empty] | P
| ร่วมเฝ้าระวังปัญหา | ของตำบลกำปัง
ขจัดยาเสพติด
3 | จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน | สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยา | 3000 | อ.โนนไทย | อ.โนนไทย | [8 empty] | P
| วันต่อต้านยาเสพติด | เสพติด
4 | พัฒนาเพิ่มศักยภาพวิทยากร | สนับสนุนการฝึกอบรมสัมมนาวิทยากรกระบวน | 20000 | อ.โนนไทย | อ.โนนไทย | [10 empty] | P
| อำเภอโนนไทย | การป้องกันยาเสพติด ตำบลกำปัง
6.7 แนวทางการพัฒนา การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมศาสนา | สนับสนุนงบประมาณให้แก่วัดทั้ง 10 แห่งในตำบล | 150000 | ตำบลกำปัง | วัดทั้ง 10 แห่ง
กำปัง เพื่อจัดกิจกรรม การปลุกจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม/จริยธรรมให้แก่ประชาชน
6.8 แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา งานรัฐพิธี และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สืบสานงานประเพณีสง | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ขอพร | 30000 | อบต.กำปัง | ส่วนการศึกษา | [6 empty] | P
| กรานต์ | ผู้สูงอายุ
2 | สืบสานงานประเพณีแห่เทียน | ส่งขบวนเทียนพรรษาเข้าร่วมประกวดในระดับ | 50000 | อ.โนนไทย | ส่วนการศึกษา | [9 empty] | P
| พรรษา | อำเภอ
3 | การจัดงานรัฐพิธี | สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 3 งาน | 9000 | อ.โนนไทย | สำนักงานปลัด | P |  | P | [7 empty] | P
ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย
4 | พระธรรมฑูตในโรงเรียน | สนับสนุนการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจ | 20000 | อ.โนนไทย | ส่วนการศึกษา | P
| เฉลิมพระเกียรติ | กรรมพระธรรมฑูตในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
5 | สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีกิ๋นเข่ากลางเดิ่น | 10000 | อ.โนนไทย | ส่วนการศึกษา | [5 empty] | P
กิ๋นเข่ากลางเดิ่น
7. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน
7.1 แนวทางการพัฒนา เชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และการกระจายการใช้ประโยชน์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ขุดสระน้ำ บ้านจอก หมู่ที่ 3 | ขุดสระน้ำขนาดพื้นที่ 4,800 ตร.ม. รวมคันสระ | 421200 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |  |  |  |  | P
ลาดเอียง 1:1 ลึกเฉลี่ย 5 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 15,500 ลบ.ม.พร้อมวางท่อ Ø 0.3 ม.
จำนวน 10 ท่อน ดาดคอนกรีตหน้าหลังท่อ 1 จุด
2 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น | ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบรถผ่านได้ ขนาดสันฝาย | 365000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา | [7 empty] | P
ยาว 20 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
8.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ | จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน รวมทั้งฝึกอบ | 207450 | ม.1ม.10 | ส่วนส่งเสริม
| ข้าวชุมชน | รมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร |  | ม.13 | การเกษตร
จำนวน 3 หมู่บ้าน
8.2 แนวทางการพัฒนา การลดค่าใช้จ่าย/เพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | แก้ไขปัญหาความยากจน | จัดซื้อพันธุ์ผัก พันธุ์ปลา,สัตว์เลี้ยงรวมทั้งถ่ายทอด | 88800 | อบต.กำปัง | ส่วนส่งเสริม | [10 empty] | P
|  | ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพแก้ไขปัญหา |  |  | การเกษตร
ความยากจนให้แก่เกษตรกรยากจน 75 ราย
8.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2550 |  |  | พ.ศ.2551
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ย | จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด จำนวน 10,200 ก.ก. | 210000 | หมู่ 2,4,7, | ส่วนส่งเสริม | [7 empty] | P
| พืชสด | และจัดฝึกอบรมสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 9 |  | 8,9,11,12, | การเกษตร
|  | ศูนย์ |  | 14,15
2 | สนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | 120000 | หมู่ 2,4,7, | ส่วนส่งเสริม | [10 empty] | P
| ชีวภาพของกลุ่มเกษตรกร | จำนวน 9 กลุ่ม ใน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2,4,8,9,10 |  | 8,9,11,12, | การเกษตร
| ในตำบล | 11,12,14 และ 15 |  | 14,15
3 | ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก บ้านจาน | ก่อสร้างโรงหมักปุ๋ย ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 6 ม. พื้น | 100000 | หมู่ที่ 13 | ส่วนโยธา | [5 empty] | P
| เหนือ หมู่ที่ 13 | ที่ใช้สอยไม้น้อยกว่า 24 ตร.ม. พร้อมรั้วลวดหนาม