สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กำปัง

ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2554

วันพุธ ที่  7  ธันวาคม  2554 เวลา 09.30 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

-----------------------------------

ผู้มาประชุม

ลำดับที่			ชื่อ – สกุล			      	ตำแหน่ง

1.  		นายป้อ		ศรีบำรุง     	     		กรรมการ

2.		นายสมพง  	เคนสันเทียะ			กรรมการ

3.		นางสาวแปลก  	แป้นหมื่นไวย			กรรมการ

4.		นางสาววาณี  	อิ่มมณี				กรรมการ

5. 		นางเพ็ญแข  	ความหมั่น			กรรมการ

6.		นายสมชาย  	ความหมั่น			กรรมการ

7.		นายธนเดช  	เชี่ยวจอหอ			กรรมการ

8.		นายสมศรี  	เหล็กลอย			กรรมการ

9.		นายเกลี้ยง  	วนสันเทียะ			กรรมการ

10.		นายโชคบดินทร์  โต๊ะมาก				กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่			ชื่อ – สกุล			    	ตำแหน่ง		หมายเหตุ

1.		นายไพโรจน์  สร้อยสูงเนิน		     	กรรมการ		ลาประชุม

2.		นางณฐพร  	สุรพัสดี				กรรมการ		ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่			ชื่อ – สกุล			    	ตำแหน่ง

1.		นายมีชัย  	     จงสันเทียะ			นายก อบต.กำปัง

2. 		นายสายชล 	     ชิดพุดซา			เลขานายก อบต.กำปัง

3.		นายสุรพล 	     พูนสวัสดิ์			ปลัด อบต.กำปัง

4.		นางศิริพร 	     อินทร์โคกสูง			พัฒนากรอำเภอโนนไทย

5.		นายทศพร	     โคตรพันธ์			หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

6.		นางสาวเกสรา 	     นุ่นมะลัง			เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

-2-

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายมีชัย  จงสันเทียะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กำปัง  ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในที่ประชุม   กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.กำปัง    	วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กำปังเป็นครั้ง

แรก  การประชุมในวันนี้ผมอยากให้คณะกรรมการทุกท่านเสนอความคิดเห็นเพื่อที่ผู้บริหารจะได้ทราบทิศทางการบริหารงาน อบต. เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาตำบลกำปังของเราต่อไป  ส่วนรายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ผมจะให้หัวหน้าสำนักงานปลัดชี้แจงและดำเนินการประชุม

นายทศพร  โคตรพันธ์	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบต.กำปัง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังที่ 63/2554  เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2554 นั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 28 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องการคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อบต.กำปัง

นายทศพร  โคตรพันธ์	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ได้กำหนดให้คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ  ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือก  เริ่มจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ขอเชิญเสนอชื่อครับ

ถ้าไม่มีกรรมการท่านใดเสนอผมขอเสนอชื่อนายป้อ  ศรีบำรุง  เป็นประธานกรรมการ

มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการท่านอื่นเป็นประธานอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีการเสนอชื่อผู้ใดอีก ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายป้อ  ศรีบำรุง  ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กำปัง  ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการคณะกรรมการ   ขอเชิญเสนอชื่อครับ

นางสาวแปลก  แป้นหมื่นไวย  ขอเสนอชื่อนายโชคบดินทร์  โต๊ะมาก  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

นายทศพร โคตรพันธ์  	มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการท่านอื่นเป็นเลขานุการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่อผู้ใดอีก

ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายโชคบดินทร์  โต๊ะมาก  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กำปัง

-3-

มติที่ประชุม		เห็นชอบให้นายป้อ  ศรีบำรุง  เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

และเห็นชอบให้นายโชคบดินทร์  โต๊ะมาก เป็นเลขขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กำปัง

ระเบียบวาระที่ 3       	เรื่องการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556)

นายทศพร  โคตรพันธ์   	ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556)

เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2553  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2554-2556) เฉพาะในปี 2554  รวม  160  โครงการ  งบประมาณ  57,383,500  บาท   มีโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2554 จำนวน 118 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ  19,715,250  บาท  ในปีงบประมาณ 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการรวม  92  โครงการ จำนวนเงิน 17,207,288.83 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนา สามปี |  | โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย |  | โครงการที่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 61 | 31,800,000 | 32 | 4,400,700 | 36 | 4,463,040.21 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ | 7 | 4,480,000 | 2 | 282,000 | 5 | 402,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | 4 | 365,000 | 4 | 272,000 | 1 | 150,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 55 | 13,828,500 | 53 | 12,164,550 | 37 | 10,731,592.62 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม | 3 | 380,000 | 3 | 507,000 | 2 | 342,156 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน | 10 | 810,000 | 8 | 412,000 | 4 | 332,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 1,320,000 | 3 | 270,000 | 0 | 0 |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร | 13 | 1,400,000 | 13 | 1,407,000 | 7 | 786,500 |
| รวม | 160 | 57,383,500 | 118 | 19,715,250 | 92 | 17,207,288.83 |

-4-

สรุปได้ดังนี้

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2554-2556) ( เฉพาะปี 2554 )     มีจำนวน   160  โครงการ

โครงการที่นำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554        มีจำนวน   118  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ   73.75

โครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2554                                 	มีจำนวน   92  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ   57.5

ส่วนรายละเอียดโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ นั้น ปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบ

วาระการประชุม  ซึ่งได้แจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านแล้ว  จึงนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุม  		รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2554-2556)

นายทศพร  โคตรพันธ์   	จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  มีกรรมการท่านใดจะ

เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือไม่อย่างไร

นายก อบต.กำปัง	ผมอยากให้กรรมการทุกท่านเสนอแนวความคิดเพื่อผู้บริหารจะได้นำไปเป็นแนวทางในการ

บริหารงานในปีงบประมาณหน้า

นายป้อ  ศรีบำรุง	ผมขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ผมอยากให้แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการติดตามทราบทุกโครงการเพื่อคณะกรรมการจะได้ออกติดตามดูว่าโครงการไหน ใช้งบประมาณอะไร ส่วนเรื่องการใช้งบกลางอยากให้ผู้บริหารพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ   ถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งคณะกรรมการระหว่างดำเนินการด้วย  จะได้ติดตามการดำเนินการว่าเป็นโครงการที่จำเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพียงใด

นายก อบต.กำปัง	จากการดำเนินการทั้ง 8 ยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่าจะมีการดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1  และ  ยุทธศาสตร์ที่ 4  มากกว่ายุทธศาสตร์อื่น  เนื่องจากปีที่แล้วเราได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  ทำให้ต้องซ่อมแซมเหมืองและถนนที่ขาดจากอุทกภัย  งบประมาณเรามีจำกัด

แต่ต้องดูแลทั้ง 15 หมู่บ้านซึ่งในแต่ละปีจะมีโครงการไม่ต่ำกว่าบ้านละ 1 โครงการ  บางหมู่บ้านก็ 2 โครงการ  ปีที่ผ่านมาก็ดำเนินการไป 36 โครงการรวมกับโครงการงบกลางด้วย  งบประมาณที่ดำเนินการไป 17 ล้าน  ส่วนมากจะเป็นเรื่องผู้สูงอายุ  อาหารกลางวัน  และนมโรงเรียน  ซึ่งเป็นด้านการพัฒนาคนและสังคม

นายสมพง  เคนสันเทียะ  สำหรับโครงการที่กระจายออกไปจะเห็นว่ามีหลายโครงการ  แต่ผมอยากจะให้เรามา

คิดหาวิธีการแก้ไขอย่างไรไม่ให้ห้างร้านเอาเปรียบประชาชน  จะร่วมมือกันตรวจสอบอย่างไรเพราะเราจะไปวัดดูหินคลุกก็คงไม่ได้  เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทราบว่าห้างร้านนั้นมีการดำเนินการตามแบบแปลนหรือไม่  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณของเรา  ผมอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรับผิดชอบ  ร่วมกันตรวจสอบ  ปกป้องผลประโยชน์ให้มากที่สุด

นายก อบต.กำปัง	ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่างบประมาณก็เป็นเงินภาษีของประชาชน  แต่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ

ว่าการดำเนินการทุกโครงการเรามีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นโครงการจากหน่วยงานไหน  งบประมาณไหน  เราก็ตรวจสอบ  แต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นดำเนินการ

ผมก็อยากจะฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยดูแลตรวจสอบให้ด้วย  อยากให้ช่วยดูแลงบประมาณของเรา  เพราะที่ผ่านมาถ้าเป็นหน่วยงานอื่นดำเนินการก็จะไม่มีใครกล้าพูด

-5-

นายป้อ  ศรีบำรุง	การติดตามประเมินผลเราติดตามว่าดีหรือไม่ดี อย่างไร  แต่การตรวจสอบผมว่าน่าจะให้

ผู้บริหารเป็นผู้ตรวจสอบ  หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่เพียงแค่ติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการต่อไปแค่นั้น  เราจะทำเกินหน้าที่ไม่ได้

นายเกลี้ยง  วนสันเทียะ	ผมขอเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาแหล่งน้ำ คิดว่ายังมีน้อย ตำบลเรามีปัญหาน้ำ

ท่วมและภัยแล้งทุกปี  อยากให้เพิ่มงบประมาณดำเนินการด้านนี้  อยากให้สมาชิกพูดถึงเรื่องแหล่งน้ำให้มากขึ้น  เพราะส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน  เวลามีน้ำหลากมาเราก็ลำบาก เราจะทำแต่ถนนไม่ได้ อยากให้ดูเรื่องแหล่งน้ำ  ส่วนเรื่องงบประมาณ

งบกลาง  ก็โดนตัดเมื่อประชาชนเดือดร้อนก็แก้ไขให้ไม่ได้  อยากให้ช่วยกันคิดแก้ไข  เพื่อประโยชน์ของตำบลเรา

นายก อบต.กำปัง 	ขอบคุณทุกท่านที่เสนอความคิดเห็น  เรื่องของยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาแหล่งน้ำเราก็ประสานไปหลายหน่วยงาน  เช่นทางหลวงชนบท   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำ  ส่วนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเราก็ประสานกับชลประทาน  โครงการแก้มลิงก็เสนอเข้าเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดแล้ว

นางศิริพร  อินทร์โคกสูง	ขอสอบถามยุทธศาสตร์ที่ 8  เรื่องการจัดทำแผนชุมชนว่า อบต. สนับสนุนงบประมาณ

อย่างไร  สนับสนุนเป็นรายหมู่บ้านหรือว่าทุกหมู่บ้าน  เพราะทางพัฒนาชุมชนอำเภอต้องมีการประชุมประชาคมปรับแผนทุกปี  และต้องใช้ข้อมูลหมู่บ้าน เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค. และเรื่องการจัดเก็บ จปฐ.  อบต. มีการสนับสนุนงบประมาณค่าจัดเก็บ จปฐ.อย่างไร

นายทศพร  โคตรพันธ์	เรื่องการ	จัดทำแผนชุมชน  อบต.กำปัง ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ  20,000  บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมจัดทำแผน ทั้ง 15  หมู่บ้าน  สำหรับปีหน้าเราจะเริ่มประชุมประมาณเดือนมีนาคมทาง อบต. ก็จะประสานกับทางพัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมประชุมด้วย  ส่วนเรื่องงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทาง อบต.ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ ปี 2555 แล้ว

นายสมศรี  เหล็กลอย	การดำเนินการทั้ง  8  ยุทธศาสตร์ก็เป็นที่น่าพอใจ  แต่อยากให้เพิ่มด้านเศรษฐกิจและอยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง  ด้านพัฒนาเกษตรก็ยังน้อยอยู่ เช่นโครงการสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยและสนับสนุนพันธุ์ข้าว  ด้านทรัพยากรธรรมชาติก็ยังน้อยอยู่อยากให้เพิ่มโครงการ ส่วนด้านอื่นๆ ดีแล้วก็อยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง

นายโชคบดินทร์  โต๊ะมาก   อยากฝากให้ทาง อบต.ช่วยเพิ่มโครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรหมู่บ้าน  เช่นหาก

มีการประชุมอยากให้มีเบี้ยประชุม อยากให้เกษตรหมู่บ้านของเราเข้มแข็งขึ้น ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 7 อยากให้มีการบูรณะที่สาธารณะ  แหล่งน้ำสาธารณะ  ทั้งตำบล

นายป้อ  ศรีบำรุง	ผมอยากฝากเรื่องเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มที่ อบต.อุดหนุนไป อยากให้ติดตามการดำเนินการของกลุ่มว่ากลุ่มได้มีการดำเนินการจริงหรือไม่  ถ้าหมู่บ้านไหนไม่ดำเนินการก็อยากจะให้โอกาสหมู่บ้านอื่นแทน  แต่เราไม่ได้ตัดงบประมาณไปเลยถ้ากลุ่มไหนกลับมาดำเนินการอีกก็ตั้งงบประมาณอุดหนุนในปีต่อไป

นายก อบต.กำปัง	ในเรื่องเศรษฐกิจทางคณะกรรมการของเราก็บรรจุเข้าไว้ในแผนทุกปี  เราอุดหนุนทุกปี

เรื่องพันธุ์ข้าว  กลุ่มปุ๋ยทาง อบต.อุดหนุนไป 12  กลุ่ม  และอยากฝากให้ผู้นำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 5  และหมู่ที่  6  เสนอโครงการเข้ามาเพราะถ้าไม่ส่งโครงการมาเราก็

อุดหนุนไม่ได้

นายทศพร  โคตรพันธ์	มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่

หากไม่มีกระผมขอสรุปความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ได้ดังนี้

-6-

1.  การดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จะต้องแจ้งกำหนดการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทราบทุกโครงการเพื่อคณะกรรมการจะได้ออกติดตามและประเมินผล  เรื่องการใช้งบกลางต้องพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ   ถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งคณะกรรมการระหว่างดำเนินการด้วย  จะได้ติดตามการดำเนินการว่าเป็นโครงการที่จำเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพียงใด

2.  เสนอให้มีวิธีการแก้ไขให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการว่าตรงตามรายละเอียดแบบแปลนหรือไม่  ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบโครงการ  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณ

3. ในยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  อยากให้เพิ่มความสำคัญให้มากกว่านี้  เพราะตำบลกำปัง มีปัญหาเรื่องภัยแล้งและอุทกภัย

4.  ในยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นควรเพิ่มโครงการให้มากกว่านี้  เช่น จัดให้มีการบูรณะที่สาธารณะ  และแหล่งน้ำสาธารณะทั้งตำบล

5.  เรื่องการตรวจสอบโครงการ ควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบต่างหาก  ส่วนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้มีหน้าที่เพียงแค่ติดตามและประเมินผล

และเสนอความเห็น  ต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม		รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5         การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2555-2557)

นายทศพร  โคตรพันธ์	เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปังเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ  จึงขอให้คณะกรรมการเสนอแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555-2557) ว่าจะกำหนดอย่างไร

นายป้อ  ศรีบำรุง	เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรมีส่วนร่วมในการติดตาม

ตรวจสอบโครงการทุกโครงการระหว่างดำเนินการ  และเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน  และเดือนธันวาคม

มติที่ประชุม		เห็นชอบตามที่นายป้อ  ศรีบำรุง เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

นายก อบต.กำปัง	วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.

(ลงชื่อ)        โชคบดินทร์   โต๊ะมาก    ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายโชคบดินทร์   โต๊ะมาก)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(ลงชื่อ)            ป้อ  ศรีบำรุง	    ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายป้อ   ศรีบำรุง)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา