## ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 20 | 24.13 | 6769000 | 16.5221 | กองช่าง
รวม | 20 | 24.13 | 6769000 | 16.5221
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
แผนงานเคหะและชุมชน | 5 | 4.1322 | 8280500 | 20.2114 | กองช่าง
รวม | 5 | 4.1322 | 8280500 | 20.2114
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร | 1 | 1.15 | 30000 | 0.073225 | กองส่งเสริมการเกษตร
รวม | 1 | 1.15 | 30000 | 0.073225
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แผนงานการศึกษา | 4 | 3.45 | 4782472 | 11.6733 | กองศึกษาฯ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 16 | 17.25 | 730000 | 1.7818 | กองศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 7 | 6.9 | 310000 | 0.75666 | สำนักงานปลัด
แผนงานงบกลาง | 3 | 3.45 | 18512400 | 45.186 | กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 7 | 8.05 | 280000 | 0.68344 | กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | 2 | 2.29 | 130000 | 0.31731 | สำนักงานปลัด
รวม | 39 | 41.39 | 24744872 | 60.3985
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์
แผนงานการเกษตร | 8 | 9.19 | 160000 | 0.39054 | กองส่งเสริมการเกษตร
รวม | 8 | 9.19 | 160000 | 0.39054
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน
แผนสาธารณสุข | 4 | 4.6 | 710000 | 1.733 | สำนักงานปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 3.57 | 90000 | 0.02 | สำนักงานปลัด
รวม | 4 | 8.17 | 710000 | 1.733
7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร | 3 | 3.45 | 90000 | 0.21968 | กองส่งเสริมการเกษตร
รวม | 3 | 3.45 | 90000 | 0.21968
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด
8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 8.05 | 180000 | 0.43935 | สำนักงานปลัด
รวม | 7 | 8.05 | 180000 | 0.43935
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.15 | 5000 | 0.012204 | สำนักงานปลัด
รวม | 1 | 1.15 | 5000 | 0.012204
รวมทั้งสิ้น | 88 | 100.8122 | 40969372 | 100

## ยุทธ1
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | เพื่อจ่ายค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 | 100000 | อบต.กำปัง | กองช่างอบต.กำปัง
2 | โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE)จากทางหลวงชนบทพิกัด E 181303 N 1671624 ถึงบ้านนางมงคลพิกัด E 181393 N 1671707 ขนาดกว้าง4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 212000 | บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 | กองช่างอบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทิม พิกัด E 181281 N 1668707 ถึงบ้านนายพวงพิกัด E180785 N 16733865 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 356000 | บ้านนา หมู่ที่7 | กองช่าง อบต.กำปัง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเกลี้ยง พิกัด E 183931 N 1673150ถึงบ้านนายแอ็ดพิกัด E 183909 N 1673213 ขนาดกว้าง 3.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 73.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 219.00ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย(ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 129000 | บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 | กองช่าง อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 จากบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ พิกัด E 181935 N 1673521 ถึงบ้านนายผ่องพิกัด E 181855 N 1673637 ขนาดกว้าง 3.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จุดที่ 2 จากบ้านครูรวม พิกัด E 181856 N 1673541 ถึงบ้านนายสานพิกัด E 181852 N 1673592 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 448000 | บ้านตะกุด หมู่ที่ 11 | กองช่าง อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 จากถนนคอนกรีต พิกัด E 185318 N 1673539 ถึงบ้านนายลายพิกัด E 185285 N 1673510 ขนาดกว้าง 2.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางจุดที่ 2 จากทางหลวงชนบท พิกัด E 185061 N 1673346 ถึงบ้านนายจิต พิกัด E 185076 N 1673260 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ0.20 เมตร จุดที่ 3 จากประปา พิกัด E 184868 N1672678 ถึงบ้านนางสายหยุด พิกัด E 184816 N 1672690 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 69.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 603.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) | 334000 | บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 | กองช่าง อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากฝายน้ำล้นพิกัด E 185882 N 1673937 ถึงบ้านนายเจริญ พิกัด E185778 N 1674033 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 179.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า731.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 419000 | บ้านไพล หมู่ที่ 12 | กองช่าง อบต.กำปัง
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนา พิกัด E 183154 N 1673220 ถึงบ้านนางลี พิกัด E 183026 N 1673272 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 138.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 241000 | บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 | กองช่าง อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก จากวัดบ้านกำปังพิกัด E 184175 N 1669547 ถึงถนนวงแหวน(ถนนใหม่)พิกัด E184615 N 1669506 ขนาดกว้าง 6.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 435.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 401.28 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 478000 | บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 | กองช่าง อบต.กำปัง
10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก จากวัดบ้านใหม่นารี พิกัด E 182821 N1672932 ถึงบ้านนายประสาน พิกัด E 182287 N 1672873 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 555.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 303.85ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 363000 | บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 | กองช่าง อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก จากทางหลวงชนบท พิกัด E 186452 N 1674160 ถึงนานางต้มพิกัด E 186491 N1673454 ขนาดกว้าง 3.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 750.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 410.62 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 490000 | บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 | กองช่าง อบต.กำปัง
12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายโค๊ก พิกัด E 182612 N1670089 ถึงทุ่งกระเสียวพิกัด E183014N1669936 ขนาดกว้าง 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 450.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 347.62 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ1ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 414000 | บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 | กองช่าง อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจอก หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกบ้านผู้ช่วยใหญ่ พิกัด E 182475 N 1671125 ถึงสี่แยกกลางบ้านพิกัด E182376 N 1671285 ขนาดกว้าง 3.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 695.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 380.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 454000 | บ้านจอก หมู่ที่ 3 | กองช่าง อบต.กำปัง
14 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก จากบึงขี้นาคพิกัด E 184478 N 1671125 ถึงนานายติ่งพิกัด E 185192 N 1671015 ขนาดกว้าง 3.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 860.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 415.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 496000 | บ้านจาน หมู่ที่ 4 | กองช่าง อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายมากพิกัด E 184707 N 1674652 ถึงนานายใสพิกัด E 184224 N1674745 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 670.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 417.07 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 497000 | บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 | กองช่าง อบต.กำปัง
16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านอาจารย์สัญจรพิกัด E 186580 N 1674624 ถึงห้วยลำเชียงไกร พิกัด E 186727 N 1674646 ขนาดท้องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง 98.00 เมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้าย โครงการ 1ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 499000 | บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 | กองช่าง อบต.กำปัง
18 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านซาด หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก จากสามแยกบ้านซาดพิกัด E 181035 N 1668841 ถึงป่าช้าบ้านกระเสียวพิกัด E181385 N 1669304 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 655.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 407.73 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ1ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด | 498000 | บ้านซาด หมู่ที่ 1 | กองช่าง อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโนนไทย ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองแวงหมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จากบ้านนางสมคิดถึงบ้านนายลัน ระยะทาง108.00 เมตร จำนวนเงิน 98,000 บาท | 98000 | บ้านหนองแวง หมู่ที่5 | กองช่าง อบต.กำปัง
2 | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโนนไทย ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านนา หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จากถนนคอนกรีตถึงบ้านนายหยอด จำนวน 3 จุด จำนวนเงิน 36,000 บาท | 36000 | บ้านนา หมู่ที่ 7 | กองช่าง อบต.กำปัง
3 | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโนนไทยค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านไพล หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านไพล หมู่ที่ 12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จุดที่ 1 จากบ้านนางวองถึงบ้านนางแมว ระยะทาง 120.00 เมตร จุดที่ 2 จากบ้านนายชาติถึงบ้านนายวุฒิชัย ระยะทาง 50.00 เมตร จุดที่ 1 จากบ้านนางพรมถึงบ้านนายก้อน ระยะทาง 60.00 เมตร จำนวนเงิน 207,000 บาท | 207000 | บ้านไพล หมู่ที่ 12 | กองช่าง อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชิงไกร สายบ้านอ้อ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชิงไกร สายบ้านอ้อ หมู่ที่6 กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 854 ตารางเมตร | 552000 | บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนห้วนา หมู่ที่ 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนห้วนา หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 543 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,172 ตารางเมตร | 1408000 | บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3 | โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค | โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค กว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 9,680 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 250 ต้น และไฟแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าและโคมไฟรอบบึง จำนวน 70 ชุด พร้อมป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง | 9616000 | บ้านจาน หมู่ที่ 4 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

## ยุทธ2
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน | ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน | 745100 | อบต.กำปัง | กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9
2 | ขุดลอกกะตังค์น้อย | ขุดลอกกะตังค์น้อย | 2070700 | บ้านไพล หมู่ที่ 12 | กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9
3 | ขุดลอกกะตังค์ใหญ่ | ขุดลอกกะตังค์ใหญ่ | 965700 | บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 | กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9
4 | ขุดลอกคลองลุง | ขุดลอกคลองลุง | 2873100 | บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 | กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9
5 | ขุดลอกบึงอ้อ | ขุดลอกบึงอ้อ | 1625900 | บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 | กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9

## ยุทธ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงกาฝึกอบรมสัมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | ฝึกอบรมสัมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | 30000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมเกษตร

## ยุทธ4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย | 1. จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2564 2.ประชุมปรึกษาแนวทางในการปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง | 20000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. | จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. ตำบลกำปัง ประจำปี 2564 | 30000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย | จัดอบรมให้ความรู้หน่วยกู้ชีพ ตำบลกำปัง | 20000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
4 | โครงการลดอุบัติเหตุ | 1.จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน โดยผ่านองค์การเครือข่ายที่จัดตั้งอยู่ในชุมชน 2.จัดประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ | 30000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง | bar: พ.ศ.2564 ม.ค.; พ.ศ.2564 เม.ย.
5 | โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% | 1.จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 2.ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย | 5000 | บ้านนา หมู่ที่ 7 | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการเสริมสร้างความรู้และวินัยจราจร | 1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้วินัยจราจร | 5000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
7 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1.จัดอบรมเชิงชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 200000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง | จัดอบรมเพิ่มศักยภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง | 10000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1.สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง 2.จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง | 330000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง ได้แก่ 1. โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ จำนวน 107,308 บาท 2. โรงเรียนบ้านกำปัง จำนวน 80,481 บาท 3. โรงเรียนบ้านจาน จำนวน 381,324 บาท 4. โรงเรียนบ้านนา จำนวน 388,989 บาท 5. โรงเรียนบ้านอ้อไพล จำนวน 264,436 บาท 6. โรงเรียนศรีชลสินธุ์ จำนวน 187,788 บาท 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง จำนวน 88,146 บาท | 1498472 | อบต.กำปัง | กองศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วันดังนี้ 1.1 โรงเรียนบัวปุนสันเทียะอนุสรณ์ จำนวน 224,000 บาท 1.2 โรงเรียนบ้านกำปัง จำนวน 168,000 บาท 1.3 โรงเรียนบ้านจาน จำนวน 796,000 บาท 1.4 โรงเรียนบ้านนา จำนวน 812,000 บาท 1.5 โรงเรียนบ้านอ้อไพล จำนวน 552,000 บาท 1.6 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ จำนวน 392,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,944,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) | 2944000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง | 30000 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลกำปัง | อบรมให้ความรู้แก่คนพิการตำบลกำปัง | 30000 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกำปัง | อบรมให้ความรู้แก่คนพิการตำบลกำปัง | 30000 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกำปัง | อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มครอบครัวภายในศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกำปัง | 30000 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม
5 | โครงการสงเคาระห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ ยากจน ไร้ที่อยู่ | ให้ความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ยากไร้ ยากจน ไร้ที่อยู่ | 100000 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม
6 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลกำปัง | อบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลกำปัง | 30000 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม
7 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนบทบาทสตรี | อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี | 30000 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง | 1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข็มแข็ง ให้แก่กลุ่มครอบครัวเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลกำปัง และกิจกรรมกลุ่มสลายพฤติกรรมม | 30000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลกำปัง 2.ศึกษาดูงานยาเสพติด | 100000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง | 1.จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในตำบลกำปัง | 70000 | โรงเรียนบ้านนา | กองศึกษา
2 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง | จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในตำบลกำปัง | 150000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา
3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมแสดงบนเวที กิจกรรมตอบปัญหา ซุ้มระบายสี โรงทาน | 70000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา | bar: พ.ศ.2564 ม.ค.
4 | โครงการพัฒนาทักษะด้านการเรียนของเด็กตำบลกำปัง | จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลกำปัง | 20000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา | bar: พ.ศ.2564 ม.ค.
5 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 30000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรม | 1.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 2.วางพานพุ่มหรือวางพวงมาลา | 30000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา | bar: พ.ศ.2562 ต.ค.; พ.ศ.2562 ธ.ค.; พ.ศ.2563 มี.ค.; พ.ศ.2563 มิ.ย. to พ.ศ.2563 ส.ค.
7 | โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง | 1.จัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง | 20000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา
8 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย | จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การรำไทย ดนตรีไทย ศิลปะ | 70000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา
9 | โครงการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ | 30000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา | bar: พ.ศ.2563 ม.ค.
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ผู้สูงอายุ ในตำบลกำปัง | 10000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
11 | โครงการแห่เทียนพรรษา | จัดทำโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564 | 20000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา | bar: พ.ศ.2563 ก.ค.
12 | โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการจัดงานปรเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี | 10000 | ที่ว่าการอำเภอโนนไทย | กองศึกษา
13 | โครงการพัฒนากายพัฒนาจิต พัฒนาชีวิตด้วยวัฒนธรรมวิถีไทย วิธีพุทธ | อุดหนุนคณะสงฆ์ตำบลกำปัง โครงการพัฒนากายพัฒนาจิต พัฒนาชีวิตด้วยวัฒนธรรมวิถีไทย วิธีพุทธ | 120000 | อบต.กำปัง | กองศึกษา
14 | โครงการอนุรักษ์การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | อุดหนุนคณะสงฆ์ตำบลกำปัง โครงการอนุรักษ์การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | 30000 | วัดบ้านอ้อ | กองศึกษา
15 | โครงการอบรมหลักพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กตำบลกำปัง | อุดหนุนคณะสงฆ์ตำบลกำปัง โครงการอบรมหลักพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กตำบลกำปัง | 30000 | วัดบ้านอ้อ | กองศึกษา
16 | โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าคุณธรรม | อุดหนุนคณะสงฆ์ตำบลกำปัง ตามโครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าคุณธรรม | 20000 | วัดบ้านอ้อ | กองศึกษา
4.6 แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับผู้สูงอายุในตำบลกำปัง เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564 | 14420400 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับคนพืการในตำบลกำปัง เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564 | 3912000 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดือนให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลกำปัง เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564 | 180000 | อบต.กำปัง | กองสวัสดิการสังคม

## ยุทธ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์
5.1 แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี | อบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี | 20000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมเกษตร
2 | โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด | อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด | 20000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมเกษตร
3 | โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในไร่นา | อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยพืชสด | 20000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมเกษตร
4 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง | อบรมให้ความรู้เรื่องปลูกพืชในฤดูแล้ง | 20000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมเกษตร
5 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ | อบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์ | 20000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | 20000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมเกษตร
7 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ | อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงโค-กระบือ | 20000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมเกษตร
8 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม | อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม | 20000 | อบต.กำปัง | กองการเกษตร

## ยุทธ 6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ประชาชน
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | ค่าสำรวจ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ | 20000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมการเกษตร
2 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อฯ | 350000 | อบต.กำปัง | งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 20000 | อบต.กำปัง | กองส่งเสริมการเกษตร
4 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 16 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท | 320000 | อบต.กำปัง | งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | จัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 50000 | อบต.กำปัง | งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด
2 | โครงการให้ความรู้การจัดการน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน | จัดอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน | 20000 | อบต.กำปัง | งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด
3 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 | จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 | 20000 | อบต.กำปัง | งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด

## ยุทธ 7
7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลกำปัง | 30000 | พื้นที่สาธารณประ โยชน์ | กองการเกษตร
2 | โครงการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1.อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 2.จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก | 30000 | พื้นที่สาธารณประ โยชน์ | กองการเกษตร
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 2.ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของ อพ.สธ. | 30000 | อบต.กำปัง | กองการเกษตร

## ยุทธ 8
8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดดำเนินการอบรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 5000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
2 | โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน | จัดฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และกลุ่มเยาวชน | 50000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
3 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 1.กิจกรรมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ตำบลกำปัง | 10000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | จัดดำเนินการอบรมโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน | 5000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
5 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.กำปัง | จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยะรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.กำปัง (สำนักงานปลัดเป็นผู้ดำเนินโครงการ) | 10000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลรวมถึงการประชาคมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังและการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา | 50000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง
งานบริหารงานคลัง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนภายในตำบลกำปัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมใหห้ความรู้กับประชาชนในตำบลกำปังในตำบลกำปัง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดฝึกอบรม | 50000 | อบต.กำปัง | กองคลัง
√

## ยุทธ 9
9. ยุทธศาสตร์ศักยภาพท้องถิ่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.กำปัง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทั่วไป อบต.กำปัง | 5000 | อบต.กำปัง | สำนักงานปลัด อบต.กำปัง